## 12月
2025年蓝山县农村公路提质改造建设项目进度表
填报单位：蓝山县交通运输局
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 项目名称 | 路线编码 | 起讫桩号 |  | 规划里程（公里） | 本月完成里程 （公里） |  | 本年 完成 里程 （公里） | 累计 完成 里程 （公里） | 本月完成投资 （万元） |  | 本月完成 总投资 （万元） | 本年累计 完成投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 省投资 (万元) | 县区配 套资金 （万元） | 开工至今累计完成投资 （万元） | 备注
[6 empty] | 起点 | 终点 |  | 水泥路 | 路基 |  |  | 水泥路 | 路基
蓝山县合计
乡镇通三级公路小计 | [7 empty] | 47.082 | 1.772 | 1.772 | 9.772 | 46.202 | 886 | 177.2 | 1063.2 | 4043.2 | 1449.84 | 155.44 | 2437.92 | 25901.2
1 | 永州市 | 蓝山县 | 湘江源瑶族乡 | 蓝山县所城镇至湘江源公路 | X247431127 | 0 | 18.643 | 18.643 | 0.543 | 0.543 | 2.643 | 18.643 | 271.5 | 54.3 | 325.8 | 1585.8 | 581.46 | 52.86 | 951.48 | 11185.8
2 | 永州市 | 蓝山县 | 犁头瑶族乡 | 蓝山县塔峰镇至犁头公路 | X029431127 | 0 | 17.429 | 17.429 | 1.029 | 1.029 | 2.429 | 17.429 | 514.5 | 102.9 | 617.4 | 1457.4 | 534.38 | 48.58 | 874.44 | 10457.4
3 | 永州市 | 蓝山县 | 大桥瑶族乡 | 蓝山县所城镇至大桥公路 | X045431127 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.13 | 100 | 20 | 120 | 120 | 44 | 4 | 72 | 1878
3 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 太平圩镇通三级公路 | Y999431127 | 0 | 3.88 | 3.88 |  |  | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 110 | 10 | 180 | 1800
资源产业路
1 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝山县新圩镇W007S231至水源寨公路 | W007431127 | 0 | 1.02 | 1.02 |  |  | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 45.9 | 10.2 | 91.8 | 147.9
2 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 蓝山县太平圩镇W013肖家至里田公路 | W013431127 | 0 | 1.06 | 1.06 |  |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 153.7 | 47.7 | 10.6 | 95.4 | 153.7
3 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 蓝山县W023四亩塘至西岭头公路 | W023431127 | 0 | 0.64 | 0.64 |  |  | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 28.8 | 6.4 | 57.6 | 92.8
4 | 永州市 | 蓝山县 | 所城镇 | 蓝山县所城镇W016万年至舜水公路 | W016431127 | 0 | 0.55 | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 24.75 | 5.5 | 49.5 | 79.75
5 | 永州市 | 蓝山县 | 新圩镇 | 蓝山县W024贺家山至天堂公路 | W024431127 | 0 | 0.73 | 0.73 |  |  | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 105.85 | 32.85 | 7.3 | 65.7 | 105.85